## 点検（農用地）
点検・機能診断記録
活動組織名：水土里ネット青森保全隊
施設区分： | 農用地 |  |  | 整備年度： |  |  | 農用地 | 点 検
点検 |  |  |  | 修復履歴 |  |  | 水 路 | 機能診断
実施時期 | 点検結果 | 場所（施設名） | 診断者 | 実施時期 | 作業内容 | 確認者 | 農 道
2020-05-10 | 遊休農地の発生なし | 認定農用地全体 | ㊞ |  |  | ㊞ | ため池
2020-06-05 | 農用地の畦畔・法面に草が繁茂 | 認定農用地全体 | ㊞ | 2020/6/9,10 | 法面の草刈り実施 （畦畔の草刈りは共同活動に位置付けていないため、耕作者が各自で実施） | ㊞ | パイプライン
2020-08-01 | 農用地の畦畔・法面に草が繁茂 | 認定農用地全体 | ㊞ | 2020/8/10,11 | 法面の草刈り実施 （畦畔の草刈りは共同活動に位置付けていないため、耕作者が各自で実施） | ㊞
2020-10-03 | 台風後の点検結果、異常なし | 認定農用地全体 | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ | （修復ヶ所は図面に明記）
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
Note on A4: 点検または機能診断を選択します
Note on B3: 対象施設を選択します
記入例

## 機能診断（農用地）
点検・機能診断記録
活動組織名：水土里ネット青森保全隊
施設区分： | 農用地 |  |  | 整備年度： |  |  | 農用地 | 点 検
機能診断 |  |  |  | 修復履歴 |  |  | 水 路 | 機能診断
実施時期 | 点検結果 | 場所（施設名） | 診断者 | 実施時期 | 作業内容 | 確認者 | 農 道
2020-04-04 | 一部農用地の畦畔が崩れたり、低くなっている | 一部農用地 | ㊞ | － | （畦畔の畔塗りは営農活動の一環であるため、耕作者が各自で実施） | － | ため池
2020-04-04 | 一部農用地の法面が侵食し、漏水の恐れがある | 一部農用地 | ㊞ | 2020-04-12 | 侵食した法面の補修 | ㊞ | パイプライン
2020-04-04 | 鳥獣害防護柵の一部破損 | 里山沿いの防護柵 | ㊞ | 2020-04-13 | 破損した防護柵の補修 | ㊞
2020-04-04 | 防風ネットの一部破損 | 西側の防護柵 | ㊞ | 2020-04-14 | 破損した防風ネットの張り替え | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ | （修復ヶ所は図面に明記）
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
Note on A4: 点検または機能診断を選択します
Note on B3: 対象施設を選択します
記入例

## 点検（水路）
点検・機能診断記録
活動組織名：水土里ネット青森保全隊
施設区分： | 水 路 |  |  | 整備年度： |  |  | 農用地 | 点 検
点検 |  |  |  | 修復履歴 |  |  | 水 路 | 機能診断
実施時期 | 点検結果 | 場所（施設名） | 診断者 | 実施時期 | 作業内容 | 確認者 | 農 道
2020-04-04 | 泥が堆積 | 用水路全線（土水路） | ㊞ | 2020/4/10,11 | 泥上げ実施 | ㊞ | ため池
2020-04-04 | ゴミが投棄 | 農道沿いの○号支線排水路 | ㊞ | 2020-04-09 | ゴミ拾い実施 | ㊞ | パイプライン
2020-05-01 | 通水試験結果、異常なし | 用水路全線 | ㊞ |  |  | ㊞
2020-06-05 | 水路沿いに草が繁茂 | 水路全線 | ㊞ | 2020/6/9,10 | 草刈り実施 | ㊞
2020-08-01 | 水路沿いに草が繁茂 | 水路全線 | ㊞ | 2020/8/10,11 | 草刈り実施 | ㊞
2020-10-03 | 台風後の点検結果、異常なし | 水路全線 | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ | （修復ヶ所は図面に明記）
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
Note on A4: 点検または機能診断を選択します
Note on B3: 対象施設を選択します
記入例

## 機能診断（水路）
点検・機能診断記録
活動組織名：水土里ネット青森保全隊
施設区分： | 水 路 |  |  | 整備年度： |  |  | 農用地 | 点 検
機能診断 |  |  |  | 修復履歴 |  |  | 水 路 | 機能診断
実施時期 | 点検結果 | 場所（施設名） | 診断者 | 実施時期 | 作業内容 | 確認者 | 農 道
2020-04-04 | 用水路の目地が剥離 | 用水路全線に所々 | ㊞ | 2020/4/15,16 | モルタルで目地補修 | ㊞ | ため池
2020-04-04 | 排水路法面に侵食箇所あり | ○号支線排水路に２箇所 | ㊞ | 2020-04-17 | 侵食箇所を土のうで補修 | ㊞ | パイプライン
2020-09-20 | 用水路（BF400型）が老朽化のため一部破損し、更新が必要（L=20m） | ○号支線用水路 | ㊞ | 2020/12/1～3 | 町に長寿命化の計画変更を申請し、更新（農地維持・共同から資金流用） | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ | （修復ヶ所は図面に明記）
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
Note on A4: 点検または機能診断を選択します
Note on B3: 対象施設を選択します
記入例

## 点検（農道）
点検・機能診断記録
活動組織名：水土里ネット青森保全隊
施設区分： | 農 道 |  |  | 整備年度： |  |  | 農用地 | 点 検
点検 |  |  |  | 修復履歴 |  |  | 水 路 | 機能診断
実施時期 | 点検結果 | 場所（施設名） | 診断者 | 実施時期 | 作業内容 | 確認者 | 農 道
2020-04-04 | 通行に支障のある路面の凹凸あり | 農道交差路、支線農道 | ㊞ | 2020-04-15 | 敷砂利実施 | ㊞ | ため池
2020-04-04 | 側溝に泥が堆積 | 支線農道沿いの側溝 | ㊞ | 2020/4/10,11 | 泥上げ実施 | ㊞ | パイプライン
2020-06-05 | 農道沿いに草が繁茂 | 農道全線 | ㊞ | 2020/6/9,10 | 草刈り実施 | ㊞
2020-08-01 | 農道沿いに草が繁茂 | 農道全線 | ㊞ | 2020/8/10,11 | 草刈り実施 | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ | （修復ヶ所は図面に明記）
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
Note on A4: 点検または機能診断を選択します
Note on B3: 対象施設を選択します
記入例

## 機能診断（農道）
点検・機能診断記録
活動組織名：水土里ネット青森保全隊
施設区分： | 農 道 |  |  | 整備年度： |  |  | 農用地 | 点 検
機能診断 |  |  |  | 修復履歴 |  |  | 水 路 | 機能診断
実施時期 | 点検結果 | 場所（施設名） | 診断者 | 実施時期 | 作業内容 | 確認者 | 農 道
2020-10-03 | 台風後の点検結果、路肩・法面に侵食を発見（１箇所） | 南側の幹線農道の交差点付近 | ㊞ | 2020-10-13 | 侵食箇所を土のうと板柵で補修 | ㊞ | ため池
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞ | パイプライン
|  |  | ㊞ | （修復ヶ所は図面に明記）
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
Note on A4: 点検または機能診断を選択します
Note on B3: 対象施設を選択します
記入例

## 点検（ため池）
点検・機能診断記録
活動組織名：水土里ネット青森保全隊
施設区分： | ため池 |  |  | 整備年度： |  |  | 農用地 | 点 検
点検 |  |  |  | 修復履歴 |  |  | 水 路 | 機能診断
実施時期 | 点検結果 | 場所（施設名） | 診断者 | 実施時期 | 作業内容 | 確認者 | 農 道
2020-04-04 | 管理道路に通行に支障のある路面の凹凸あり | ため池管理道路 | ㊞ | 2020-04-15 | 敷砂利実施 | ㊞ | ため池
2020-05-01 | ゲートの操作結果、異常なし | ため池取水施設 | ㊞ |  |  | ㊞ | パイプライン
2020-06-05 | 管理道路沿い、堤体法面に草が繁茂 | ため池管理道路 | ㊞ | 2020-06-09 | 草刈り実施 | ㊞
2020-08-01 | 管理道路沿い、堤体法面に草が繁茂 | ため池管理道路 | ㊞ | 2020-08-10 | 草刈り実施 | ㊞
2020-10-15 | 斜樋周辺に泥が堆積 | ため池斜樋周辺 | ㊞ | 2020-10-30 | 来年の配水に支障が生じない程度に泥を浚渫 | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ | （修復ヶ所は図面に明記）
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
Note on A4: 点検または機能診断を選択します
Note on B3: 対象施設を選択します
記入例

## 機能診断（ため池）
点検・機能診断記録
活動組織名：水土里ネット青森保全隊
施設区分： | ため池 |  |  | 整備年度： |  |  | 農用地 | 点 検
機能診断 |  |  |  | 修復履歴 |  |  | 水 路 | 機能診断
実施時期 | 点検結果 | 場所（施設名） | 診断者 | 実施時期 | 作業内容 | 確認者 | 農 道
2020-10-03 | 台風後の点検結果、ため池側の堤体法面に侵食箇所を発見 | ため池堤体 | ㊞ | 2020-10-29 | 土のうと木杭で侵食箇所を補修 | ㊞ | ため池
2020-10-03 | 台風後の点検結果、洪水吐底板コンクリートに欠損箇所を発見 | ため池洪水吐 | ㊞ | 2020-10-31 | 欠損箇所をコンクリートで補修 | ㊞ | パイプライン
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ | （修復ヶ所は図面に明記）
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
|  |  | ㊞ |  |  | ㊞
Note on A4: 点検または機能診断を選択します
Note on B3: 対象施設を選択します
記入例